## Epicas y Priorizacion
Desarrollo ágil: Épicas de Usuario y Priorización MoSCoW
Proyecto: SudTalent
Código | Criterio MoSCoW | Descripción | Aplicación en SudTalent
M | Must Have | Debe tener | Funcionalidades críticas de acceso, perfiles, demos, convocatorias y postulaciones.
S | Should Have | Debería tener | Funciones importantes para mejorar gestión, seguimiento, reportes y recursos académicos.
C | Could Have | Podría tener | Elementos complementarios como favoritos, mejoras de IA y reportes adicionales.
W | Won't Have | No tendrá en esta versión | Elementos definidos como mejora futura o fuera del alcance principal.
Priorización de épicas
ID Épica | Épica | Descripción | Prioridad
ST-EP-01 | Acceso seguro y gestión de usuarios | Permitir el ingreso controlado a la plataforma mediante autenticación, whitelist, recuperación de contraseña y asignación de roles. | M
ST-EP-02 | Perfil de talento y portafolio de voz | Gestionar datos del alumno, especialidades, perfil profesional, avatar y demos de audio. | M
ST-EP-03 | Convocatorias, postulaciones y audiciones | Publicar convocatorias, permitir postulaciones con demos y gestionar el proceso de evaluación. | M
ST-EP-04 | Gestión académica y recursos de cursos | Permitir a profesores administrar cursos asignados, publicar recursos y apoyar el seguimiento del alumno. | S
ST-EP-05 | Notificaciones y seguimiento | Informar a los usuarios sobre cambios de estado, anuncios, postulaciones y eventos relevantes. | S
ST-EP-06 | Reportería y administración general | Entregar reportes, exportaciones y herramientas de administración para el control de la plataforma. | S
ST-EP-07 | Asistente IA consultivo | Orientar al alumno mediante un asistente con IA Gemini usando contexto real de perfil, demos y postulaciones. | C
ST-EP-08 | Mejoras futuras de planificación | Persistir historial de IA, fortalecer calendario, agenda y módulos avanzados no prioritarios para esta entrega. | W
Historias de usuario priorizadas
ID Historia | Rol | Historia de usuario | Épica asociada | Prioridad
ST-HU-001 | Alumno / Postulante | Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión y recuperar mi acceso, para ingresar de forma segura a SudTalent. | ST-EP-01 | M
ST-HU-002 | Alumno / Apoderado | Como alumno o apoderado, quiero completar mi onboarding, para registrar el tipo de perfil correcto. | ST-EP-01 | M
ST-HU-003 | Alumno / Postulante | Como talento, quiero crear y actualizar mi perfil profesional, para mostrar mis datos y especialidades. | ST-EP-02 | M
ST-HU-004 | Alumno / Postulante | Como talento, quiero subir y gestionar demos de voz, para utilizarlas como portafolio y en postulaciones. | ST-EP-02 | M
ST-HU-005 | Alumno / Postulante | Como talento, quiero ver y filtrar convocatorias activas, para encontrar oportunidades acordes a mi perfil. | ST-EP-03 | M
ST-HU-006 | Alumno / Postulante | Como talento, quiero postular a una convocatoria adjuntando una demo, para participar en procesos de casting. | ST-EP-03 | M
ST-HU-007 | Alumno / Postulante | Como postulante, quiero editar o cancelar una postulación pendiente, para corregirla antes de ser evaluada. | ST-EP-03 | S
ST-HU-008 | Alumno / Postulante | Como postulante, quiero revisar mi historial y resultados, para conocer el estado de mis audiciones. | ST-EP-05 | M
ST-HU-009 | Alumno / Postulante | Como alumno, quiero usar el asistente IA, para recibir orientación personalizada según mi perfil y actividad. | ST-EP-07 | C
ST-HU-010 | Alumno / Postulante | Como alumno, quiero acceder a recursos de mis cursos, para revisar material publicado por los profesores. | ST-EP-04 | S
ST-HU-011 | Profesor | Como profesor, quiero visualizar mis cursos asignados, para administrar el contenido asociado a mis clases. | ST-EP-04 | M
ST-HU-012 | Profesor | Como profesor, quiero publicar anuncios y cápsulas, para entregar recursos formativos a los alumnos. | ST-EP-04 | M
ST-HU-013 | Profesor | Como profesor, quiero evaluar audiciones, para registrar notas y retroalimentación de los postulantes. | ST-EP-03 | M
ST-HU-014 | Administrador | Como administrador, quiero gestionar whitelist, usuarios y roles, para controlar el acceso a SudTalent. | ST-EP-01 | M
ST-HU-015 | Administrador | Como administrador, quiero gestionar convocatorias y postulaciones, para controlar los procesos de casting. | ST-EP-03 | M
ST-HU-016 | Administrador | Como administrador, quiero generar reportes y exportaciones, para analizar la información de la plataforma. | ST-EP-06 | S

## Escenarios MoSCoW
Priorización MoSCoW por escenarios - SudTalent
ID Historia | Rol | N° Escenario | Prioridad | Criterio / Escenario
ST-HU-001 | Alumno / Postulante | 1 | M | Validar que el teléfono/correo esté autorizado en whitelist antes del acceso.
ST-HU-001 | Alumno / Postulante | 2 | M | Iniciar sesión con credenciales válidas y mantener sesión segura.
ST-HU-001 | Alumno / Postulante | 3 | S | Recuperar contraseña mediante flujo OTP/correo.
ST-HU-002 | Alumno / Apoderado | 1 | M | Completar el onboarding inicial después del primer acceso.
ST-HU-002 | Alumno / Apoderado | 2 | S | Seleccionar si el perfil corresponde a adulto o apoderado/tutor.
ST-HU-002 | Alumno / Apoderado | 3 | S | Guardar datos personales básicos como edad, biografía y contacto.
ST-HU-003 | Alumno / Postulante | 1 | M | Editar perfil profesional del talento.
ST-HU-003 | Alumno / Postulante | 2 | S | Agregar especialidades o categorías de desempeño.
ST-HU-003 | Alumno / Postulante | 3 | C | Actualizar avatar y redes de contacto.
ST-HU-004 | Alumno / Postulante | 1 | M | Subir una demo de voz en formato permitido.
ST-HU-004 | Alumno / Postulante | 2 | S | Editar título, descripción y metadatos de la demo.
ST-HU-004 | Alumno / Postulante | 3 | M | Advertir o bloquear eliminación de demos usadas en postulaciones.
ST-HU-005 | Alumno / Postulante | 1 | M | Listar convocatorias activas y visibles.
ST-HU-005 | Alumno / Postulante | 2 | S | Filtrar convocatorias por categoría, estado o fecha.
ST-HU-005 | Alumno / Postulante | 3 | C | Marcar convocatorias como favoritas.
ST-HU-006 | Alumno / Postulante | 1 | M | Seleccionar una demo propia desde el portafolio.
ST-HU-006 | Alumno / Postulante | 2 | M | Enviar postulación con demo y mensaje de presentación.
ST-HU-006 | Alumno / Postulante | 3 | S | Ver confirmación y estado inicial de la postulación.
ST-HU-007 | Alumno / Postulante | 1 | S | Editar mensaje o demo mientras la postulación esté pendiente o en revisión.
ST-HU-007 | Alumno / Postulante | 2 | S | Cancelar una postulación no evaluada.
ST-HU-007 | Alumno / Postulante | 3 | W | Editar postulaciones ya evaluadas o cerradas.
ST-HU-008 | Alumno / Postulante | 1 | M | Consultar historial de postulaciones.
ST-HU-008 | Alumno / Postulante | 2 | S | Ver detalle de la convocatoria, demo usada y estado.
ST-HU-008 | Alumno / Postulante | 3 | C | Recibir avisos sobre cambios de estado.
ST-HU-009 | Alumno / Postulante | 1 | M | Realizar consultas al asistente IA.
ST-HU-009 | Alumno / Postulante | 2 | S | Recibir respuestas con contexto de perfil, demos y postulaciones.
ST-HU-009 | Alumno / Postulante | 3 | C | Mantener historial persistente de conversaciones en futuras versiones.
ST-HU-010 | Alumno / Postulante | 1 | S | Acceder al tablón de cursos disponibles o asignados.
ST-HU-010 | Alumno / Postulante | 2 | S | Revisar recursos publicados por profesores.
ST-HU-010 | Alumno / Postulante | 3 | C | Recibir notificaciones de nuevos recursos.
ST-HU-011 | Profesor | 1 | M | Visualizar cursos asignados al profesor.
ST-HU-011 | Profesor | 2 | M | Entrar al detalle del curso.
ST-HU-011 | Profesor | 3 | W | Gestionar listado avanzado de alumnos desde la interfaz si no está finalizado.
ST-HU-012 | Profesor | 1 | M | Publicar anuncios o cápsulas en el tablón del curso.
ST-HU-012 | Profesor | 2 | S | Editar o eliminar publicaciones propias.
ST-HU-012 | Profesor | 3 | W | Modificar publicaciones creadas por otros profesores.
ST-HU-013 | Profesor | 1 | M | Visualizar audiciones asignadas o disponibles para evaluación.
ST-HU-013 | Profesor | 2 | M | Registrar nota y retroalimentación pedagógica.
ST-HU-013 | Profesor | 3 | S | Actualizar estado de la audición evaluada.
ST-HU-014 | Administrador | 1 | M | Registrar teléfonos/correos permitidos en whitelist.
ST-HU-014 | Administrador | 2 | M | Aprobar, rechazar o dar de baja usuarios.
ST-HU-014 | Administrador | 3 | S | Asignar rol de alumno, profesor o administrador.
ST-HU-015 | Administrador | 1 | M | Crear convocatorias de casting.
ST-HU-015 | Administrador | 2 | M | Editar, cerrar, archivar o eliminar convocatorias.
ST-HU-015 | Administrador | 3 | S | Revisar postulantes y actualizar estados.
ST-HU-016 | Administrador | 1 | S | Exportar reportes a Excel.
ST-HU-016 | Administrador | 2 | C | Generar reportes PDF o filtros avanzados.
ST-HU-016 | Administrador | 3 | S | Visualizar resumen estadístico de la plataforma.