## Diagrama de Gantt
CARTA GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | SudTalent |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Sudamerican Voices
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Ricardo Frias / Pablo Novoa |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2026-04-04
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | SEMANAS DE DESARROLLO | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE 1 ANÁLISIS Y DISEÑO | [19 empty] | FASE 2 DESARROLLO | [59 empty] | FASE 3 ENTREGA
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | INICIO Y LEVANTAMIENTO
2018-01-01 | Reunión inicial con cliente | Ricardo Frias y Pablo Novoa | Semana 1 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M
2018-02-01 | Levantamiento de requerimientos | Pablo Novoa | Semanas 1-2 | 4 | 100% | bar: SEMANA 2 X
2018-03-01 | Definición de alcance y objetivos | Ricardo Frias | Semana 2 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 X
2018-04-01 | Identificación de actores y casos de uso | Pablo Novoa | Semana 3 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 J
2018-05-01 | Definición de requisitos funcionales y no funcionales | Ricardo Frias / Pablo Novoa | Semanas 3-4 | 3 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 J
2018-06-01 | Validación inicial con cliente | Ricardo Frias | Semana 4 | 3 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
2018-07-01 | Cierre de etapa de inicio | Equipo | Semana 4 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 4 V
2 | ANÁLISIS Y DISEÑO
2018-01-02 | Diseño de módulos y arquitectura | Pablo Novoa | Semanas 5-6 | 3 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
2018-02-02 | Diseño de base de datos | Ricardo Frias | Semanas 6-7 | 4 | 100% | bar: SEMANA 5 V to SEMANA 6 V
2018-03-02 | Prototipo de interfaces | Pablo Novoa | Semanas 7-8 | 4 | 100% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2018-04-02 | Planificación técnica y backlog del MVP | Equipo | Semana 8 | 1 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
3 | DESARROLLO DEL MVP
2018-01-03 | Configuración del proyecto frontend y backend | Equipo | Semana 9 | 2 | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2018-02-03 | Desarrollo de autenticación y roles | Ricardo Frias | Semanas 10-11 | 3 | 100% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 11 V
2018-03-03 | Desarrollo del módulo de perfiles de talento | Ricardo Frias | Semanas 11-12 | 3 | 100% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 13 V
2018-04-03 | Desarrollo del módulo de convocatorias | Ricardo Frias | Semanas 12-13 | 3 | 100% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 X
2018-05-03 | Desarrollo del módulo de postulaciones | Pablo Novoa | Semanas 13-14 | 3 | 0%
2018-06-03 | Desarrollo del módulo de audiciones, filtros y notificaciones | Equipo | Semanas 14-15 | 3 | 0%
4 | PRUEBAS Y CIERRE
2018-01-04 | Integración y pruebas funcionales | Equipo | Semana 16 | 3 | 0%
2018-02-04 | Ajustes según retroalimentación del cliente | Ricardo Frias / Pablo Novoa | Semana 17 | 2 | 0%
2018-03-04 | Documentación técnica y manual básico | Pablo Novoa | Semanas 17-18 | 2 | 0%
2018-04-04 | Presentación y entrega del MVP | Equipo | Semana 18 | 1 | 0%