## Diagrama de Gantt
CARTA GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | SudTalent |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Sudamerican Voices
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Ricardo Frías / Pablo Novoa |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2026-06-20
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | SEMANAS DE DESARROLLO | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 1 INICIO Y LEVANTAMIENTO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 2 ANÁLISIS Y DISEÑO | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 3 DESARROLLO E INTEGRACIÓN | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA | FASE 4 PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | INICIO Y LEVANTAMIENTO
1.1 | Reunión inicial y validación con cliente | Ricardo Frías / Pablo Novoa | Semana 1 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
1.2 | Levantamiento de problemática y necesidades | Pablo Novoa | Semanas 1-2 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
1.3 | Definición de alcance, objetivo general y objetivos específicos | Ricardo Frías | Semana 2 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
1.4 | Identificación de actores y casos de uso base | Pablo Novoa | Semana 3 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
1.5 | Definición de requisitos funcionales y no funcionales | Ricardo Frías / Pablo Novoa | Semanas 3-4 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
1.6 | Selección preliminar de tecnologías y arquitectura | Equipo | Semana 4 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
1.7 | Cierre de etapa de inicio y planificación | Equipo | Semana 4 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2 | ANÁLISIS Y DISEÑO
2.1 | Diseño de módulos, roles y flujo de navegación | Pablo Novoa | Semanas 5-6 | 2 | 100% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 6 V
2.2 | Diseño de base de datos y modelo relacional | Ricardo Frías | Semanas 6-7 | 2 | 100% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 V
2.3 | Prototipo de interfaces y validación visual | Pablo Novoa | Semanas 7-8 | 2 | 100% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 8 V
2.4 | Planificación técnica, backlog y criterios de aceptación | Equipo | Semana 8 | 1 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
3 | DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL MVP
3.1 | Configuración del proyecto frontend, backend y repositorio | Equipo | Semana 9 | 1 | 100% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
3.2 | Autenticación, roles, whitelist y onboarding | Ricardo Frías | Semanas 10-11 | 2 | 100% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 11 V
3.3 | Gestión de perfiles, apoderados, demos y almacenamiento | Ricardo Frías | Semanas 11-12 | 2 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 12 V
3.4 | Convocatorias, favoritos y postulaciones con demo asociada | Pablo Novoa | Semanas 12-14 | 3 | 100% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 V
3.5 | Módulos de profesor, cursos, tablón y audiciones | Equipo | Semanas 13-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 15 V
3.6 | Notificaciones, reportería, ajustes UI e integración IA Gemini | Equipo | Semanas 14-16 | 3 | 100% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 16 V
4 | PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y CIERRE
4.1 | Integración, pruebas funcionales y corrección de errores | Equipo | Semana 16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 V
4.2 | Actualización de casos de prueba y validación por fases | Ricardo Frías / Pablo Novoa | Semanas 16-17 | 2 | 100% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 17 V
4.3 | Documentación final: Gantt, metodología, diagramas y manuales | Pablo Novoa / Ricardo Frías | Semanas 17-18 | 2 | 100% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 18 V
4.4 | Presentación final, entrega del MVP y cierre del proyecto | Equipo | Semana 18 | 1 | 100% | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 18 V